## List1
Projekt WA, Attention keeper. Change log
Datum zadání | Jméno pracanta | Role v projektu | popis práce | status dokončení | čas strávený | časový odhad | zápisky na víc | id usecase | jméno zaměstnance | jeho plat | odpracovaných hodin | cenový odhad | cena práce zaměstnance
2026-02-06 | Michael Příhoda | Frontend dev | Najít videa pro použití | Zadáno |  | 1h |  |  | Michael Příhoda | 250kč/h | 0 | 1500 Kč | 0 Kč
2026-02-06 | Michael Příhoda | Frontend dev | Vytvořit základní strukturu webu | Naplánováno |  | 3h |  |  | Milana Polyanskova | 250kč/h | 0 | 1000 Kč | 0 Kč
2026-02-06 | Michael Příhoda | Frontend dev | Volání endpointů pro start a end timeru | V procesu |  | 1h |  |  | Šimon Hloska | 250kč/h | 3 | 750 Kč | 750 Kč
2026-02-06 | Michael Příhoda | Frontend dev | Volání endpointu pro získání aktuálních rekordů | Nedokončeno |  | 1h |  |  | David Houra | 250kč/h | 0 | 1250 Kč | 0 Kč
2026-02-06 | Vít Valenta | Dokumentarista | Zdokumentovat naplánovanou strukturu projektu | Zadáno |  | 2h |  |  | Vít Valenta | 250kč/h | 0 | 500 Kč | 0 Kč
2026-02-06 | Milana Polyanskova | Dokumentarista | Vytvořit diagramy/schéma struktury projektu | Zadáno |  | 2h
2026-02-06 | Milana Polyanskova | Dokumentarista | Sepsat usecases | Zadáno |  | 1h
2026-02-06 | Milana Polyanskova | Dokumentarista | Začít vytvářet finální dokumentaci | Zadáno |  | 1h
2026-02-06 | David Houra | Sysadmin | Nastuduj si VPS a zjisti info jako kolik to stojí a od koho to chceme | Zadáno |  | 3h
2026-02-06 | David Houra | Sysadmin | Připrav si plán na deploy, co vše je třeba | Zadáno |  | 1h
2026-02-06 | David Houra | Sysadmin | Vyber peníze pro VPS | Zadáno |  | 1h
2026-02-06 | Šimon Hloska | Backend dev | Vytvoř Laravell backend a zorientuj se v něm | Hotovo | 1h | 1h
2026-02-06 | Šimon Hloska | Backend dev | Vytvoř endpointy pro start a end koukání videa se zápisem do DB | Hotovo | 2h | 2h